«УТВЕРЖДАЮ»

Директор школы

Магомеднабиев Т.Ш._________

/ утверждена на совещании при директоре 29 августа 2018 года./

Дорожная карта

ГКОУ «Мазадинская СОШ» по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 2018-2019уч. года

| Сроки | Содержание работы | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1. Организационно-методическая работа |  |  |
| В течение учебного года | Обеспечение участников ЕГЭ учебно-тренировочными материалами, методическими пособиями, информационными материалами | Зам. директора по учебно-метод. работе Муртазалиева А.М. |
| В течение учебного года | Предоставление возможности выпускникам и учителям работать с образовательными сайтами: ege.edu.ru, ed.gov.ru, rustest.ru | Учитель информатики и ИВТ Магомедова М.М. |
| Август | Расширенное заседание методсовета «Итоги ЕГЭ и ГИА-9 в 2017-18 у.г.» | Заместитель директора по УВР |
| Август | Составление и утверждение плана подготовки и проведения ЕГЭ, и ОГЭ на 2018-2019 учебный год | Директор Магомеднабиев Т.Ш. |
| Сентябрь | Оформление страницы общешкольного сайта в сети Интернет «государственная (итоговая) аттестация»: - план работы образовательного учреждения по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ; - комментарии к проведенным мероприятиям | Заместитель директора по УВР Муртазалиева А.М. |
| Сентябрь | Проведение родительских собраний по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ учащихся 11 и 9 классов | Классные роуководители Абдулмаджидов А.А..-9 кл., Магомедова М.М.-11 класс |
| Сентябрь | Оформление информационного стенда «Внимание! ЕГЭ!» с материалами об особенностях проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 классов | Руководители методобъединений Магомедова М.М.-МО ест-мат. цикла, Тагирова З.А.-МО Г,Ц. |
| Сентябрь | Подготовка информационной сменной выставки в библиотеке по подготовке к государственной (итоговой) аттестации учащихся 9 и 11 классов | Биб-рь-Магомеднабиев Т.Ш. |

2

| Сентябрь | Оформление в кабинетах информационных стендов по подготовке к государственной (итоговой) аттестации по предмету |  | Учителя-предметники и Руководители МО |
| --- | --- | --- | --- |
| Октябрь | Заседание методсовета (совещание при директоре) «Материально-техническая база организации и проведения ЕГЭ и ОГЭ. Подготовка тестовых материалов для пробных внутришкольных экзаменов по различным предметам» |  | Заместитель директора по УВР Муртазалиева А.М. |
| Октябрь | Инструктивно-методические семинары с классными руководителями, учителями-предметниками, учащимися о целях и технологии проведения ЕГЭ и ОГЭ |  | Заместитель директора по УВР Муртазалиева А.М. |
| Ноябрь | Подготовка памяток для родителей и выпускников «Советы психолога» |  | Магомеднабиев Б.Ш. |
|  | Ознакомление с нормативными документами по проведению ЕГЭ |  | заместитель директора по УВР |
| Март | Проведение внутришкольных пробных ЕГЭ по предметам |  | Заместитель директора по УВР, руководители МО |
|  | Обсуждение результатов внутришкольного ЕГЭ на МО |  |  |
| В течение учебного года | Индивидуальные консультации для педагогов, учащихся и их родителей по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ |  | Заместитель директора по УВР |
| Март | Подготовка графика проведения консультаций для учащихся |  | Заместитель директора по УВР |
| Май | Выдача пропусков выпускникам на ЕГЭ |  | Заместитель директора по УВР |
| Июнь | Административное совещание «Анализ результатов ЕГЭ» (качество образовательной подготовки выпускников, уровень профессиональной компетентности педагогов) |  | Заместитель директора по УВР Муртазалиева А.М. |
|  | Выдача выпускникам свидетельств по результатам ЕГЭ |  | Директор Магомеднабиев Т.Ш. |
| 2. Нормативные документы |  |  |  |
| Август | Разработка и утверждение плана подготовки учащихся к ЕГЭ |  | Заместитель директора по УВР |
| Сентябрь | Ознакомление учителей-предметников с изменениями в проведении ЕГЭ, ОГЭ |  | Заместитель директора по УВР |
| Сентябрь | Ознакомление компетентных лиц со всеми сведениями по ЕГЭ ОГЭ |  | Директор школы |
| Сентябрь | Составление списков учащихся,сбор нужной документации |  | Классные руководители Магомедова М.М.,Юсупова Н.О.. |

3

| Октябрь | Первичное анкетирование: сбор письменных заявлений выпускников о выборе экзаменов в форме ЕГЭ | Заместитель директора по УВР |
| --- | --- | --- |
| Ноябрь | Подготовка базы данных по ОУ для проведения ЕГЭ | Заместитель директора по УВР |
| Декабрь | Сбор копий паспортов учащихся 11 классов | Классные руководители |
| Декабрь | Определение участников ЕГЭ по предметам по выбору до 1 марта | Заместитель директора по УВР |
| Март | Справка о проведении пробного внутришкольного экзамена по математике и русскому языку | Заместитель директора по УВР |
| Февраль | Сбор уточненных данных о выборе экзаменов выпускников | Заместитель директора по УВР |
| Февраль | Оформление списков участников экзаменационных испытаний по выбору | Заместитель директора по УВР |
| Май | Приказ о допуске учащихся 11 класса к сдаче ЕГЭ | Директор школы |
| Июнь | Подготовка справки о качестве проведения и результатах ЕГЭ | Заместитель директора по УВР |
|  | Формирование отчетов по результатам ЕГЭ |  |
|  | Планирование работы на следующий год |  |
| 3. Работа с педагогами |  |  |
| Сентябрь | Анализ типичных ошибок учащихся при сдаче ЕГЭ | Заместитель директора по УВР, учителя-предметники |
|  | Планирование структуры КИМов по предмету |  |
| В течение учебного года | Работа с классным руководителем – контроль успеваемости и посещаемости учащихся | Заместитель директора по УВР |
| Октябрь | Рассмотрение вопросов подготовки к ЕГЭ на заседаниях школьных МО | Руководители МО |
|  | Изучение опыта работы учителей русского языка и математики по подготовке одиннадцатиклассников к ЕГЭ |  |
| Ноябрь | Семинар-практикум «Правила заполнения бланков ЕГЭ» | Заместитель директора по УВР, учителя-предметники |
|  | Ознакомление с демоверсиями, кодификаторами и спецификацией |  |
|  | Обзор текущей информации по проведению государственной итоговой аттестации |  |
| Декабрь | Обеспечение участия учителей в мероприятиях по подготовке к ЕГЭ, организуемых рай(гор) управлениями образований | Директор школы, заместитель директора по УВР |
|  | Контроль подготовки к ЕГЭ |  |
| Январь | Изучение нормативных документов по организации итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году | Заместитель директора по УВР |
| Март-декабрь | Проведение пробного ЕГЭ в рамках школы по русскому языку и математике | Заместитель директора по УВР, классные руководители |
|  | Составление списков учащихся 11 класса для сдачи ЕГЭ по выбору |  |

4

| Март-апрель | Проведение пробного ЕГЭ в рамках школы по предметам по выбору | Заместитель директора по УВР, учителя |
| --- | --- | --- |
|  | Анализ проведения и результатов пробного экзамена |  |
| Апрель-май | Изучение нормативных документов по организации и проведению ЕГЭ в 2018-2019 учебном году. Контроль подготовки к ЕГЭ Информационная работа с учителями-предметниками по вопросам ЕГЭ | Заместитель директора по УВР |
| 4. Работа с учащимися |  |  |
| В течение учебного года | Посещение элективных курсов. Участие в пробных экзаменах | Учителя-предметники, заместитель директора по УВР |
|  | Участие в компьютерном и дистанционном тестировании на сайтах ege.edu.ru, ed.gov.ru, rustest.ru и др., олимпиадах |  |
| Сентябрь | Ознакомление с итогами проведения государственной аттестации обучающихся школы в 2017-2018 учебном году, типичными ошибками | Заместитель директора по УВР |
|  | Провыедение пробных экзаменов по русскому языку и мат-ке в 11 классе | Магомедова М.М.,Тагирова З.А. |
|  | Классный час «Ознакомление с основными направлениями самостоятельной работа по подготовке к итоговой аттестации»: | Классные руководители, учителя-предметники |
|  | - общие стратегии подготовки |  |
|  | - планирование и деление учебного материала |  |
|  | - работа с демонстрационными версиями ЕГЭ |  |
|  | - официальные сайты ЕГЭ |  |
| Октябрь | Работа с образцами бланков ЕГЭ | Школьные организаторы:Абдуразаков М.А.,Абдулмаджидова Р.А., Магомеднабиев Б.Ш. Учителя-предметники:Абдулмаджидов А.А.,Гаджимагомедов А.Г.,Магомед- набиев Б.Ш.,Магомедова М.М., Тагирова З.А. |
|  | Работа с демонстрационными версиями ЕГЭ |  |
| Ноябрь | Работа с заданиями КИМов различной сложности |  |
|  | Работа с бланками: типичные ошибки при заполнении бланков Пробный экзамен по русскому языку,математике и обществознанию |  |
| Декабрь | Тестовые контрольные работы по предметам Проведение итогоого сочинения в 11 классе.Создание комиссии Использование ИКТ на уроках в 9 и 11 классах. |  |
| Январь-февраль | Изучение нормативных документов по организации итоговой аттестации в текущем учебном году. Работа учителей-предметников по формированию у учащихся умений и навыков работы с тестами в рамках подготовки к итоговой аттестации.Проведение пробной аттестации в 9 и 11 классах. |  |
| Март-апрель | Готовность учащихся к итоговой аттестации.Проведение пробного ЕГЭ по русскому языку и математике и по предметам по выбору в рамках школы. | Учителя-предметники |
| Май-июнь | Индивидуальные консультации учителей-предметников по подготовке к ОГЭ,ЕГЭ | Учителя-предметники |

5

| 5. Работа с родителями выпускников |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сентябрь | Родительские собрания по вопросам ГИА-9 и ЕГЭ: |  | Классные руководители, заместитель директора по УВР |
|  | Цели и содержание государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ в2018-2019 учебном году |  |  |
|  | Изучение положения о ЕГЭ |  |  |
|  | Ознакомление с итогами и уроками проведения аттестации в форме ЕГЭ в 2018-2019 учебном году |  |  |
|  | Ознакомление с новыми направлениями самостоятельной работы по подготовке к ЕГЭ |  |  |
|  | Работа с демонстрационными версиями |  |  |
|  | Консультации учителей-предметников |  |  |
| Октябрь | Индивидуальное консультирование и информирование по вопросам ОГЭ и ЕГЭ |  | Классные руководители, заместитель директора по УВР |
| Ноябрь | Индивидуальное консультирование и информирование по вопросам ЕГЭ и ОГЭ |  | Учителя-предметники |
| Декабрь | Информирование о ходе подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ Итоговое сочинение. |  | Классные руководители |
| Февраль | Права и обязанности участников государственной аттестации Работа классного руководителя с родителями по вопросу итоговой аттестации учащихся. |  | Классные руководители, учителя-предметники |
| Март-апрель | Ознакомление с результатами пробных экзаменов в школе |  | Учителя-предметники, заместитель директора по УВР |
|  | Индивидуальные и групповые консультации по оказанию помощи и контролю при подготовке обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ |  |  |
| Май | Родительские собрания: «Организация и технология проведения государственной итоговой аттестации». Организация повторения в 9 11 классах. |  | Заместитель директора по УВР |